## Sheet1
گزارش از تطبیق پلان کاری آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا بابت سال 1401
حالت | میعاد | فعالیت ها | شماره
M | در آغاز سال تحصلی یک مرتبه ویا دو مرتبه نظر به لزوم دید | تعیین اعضا کمیته موسساتی توسط شوراوی علمی وتعیین کمیته های فرعی توسط شورای علمی پوهنحی ها | 1
M | نظر به لزوم دید در اوقات مختلف | تدویر برنامه های آگاهی دهی در سطح پوهنحی های ویپارتمنت ها در رابطه به موضوعات جدید و مورد نیاز | 2
M |  | مرور دوری برنامه های علمی (پوهنحی علوم متمم صحی) | 3
M |  | ارزیابی درسطح برنامه (پوهنحی نرسنگ) | 4
P | در آغاز سمستر بهار و خزانی | جمع آوری تمام پلان های در سطح دیپارتمنت هاو پوهنحی ها | 5
M | در هر سمستر یک مرتبه | ارزیابی از کیفیت تدریس توسط محصلین درسطح نهاد | 6
M | درختم سمستر بهاری و خزانی | بازنگری کمیته های فرعی، معاونیت ها، امریت ها و مدیریت های تدیرسی در سطح پوهنتون | 7
M | ختم سمستر بهاری و خزانی | ارزیابی فعالیت های اکادمیک واداری دیپارتمنت ها | 8
M | ختم سمستر بهاری و خزانی | جمع آوری وتحلیل فورم های ارزیابی استاد توسط محصل و استاد توسط آمر دیپارتمنت | 9
M | در هر سمستر( دوبار) | جمع اوری فورم ارزیابی شف توسط رئیس پوهنحی | 10
P | ختم سمستر دوم سال یک مرتبه | جمع آوری گزارش نظارت سالانه از پوهنحی ها | 11
P | به شکل سالانه | کارروی تهیه گزارش ازتطبیق ستراتیژیک پلان (Annual Progress Report پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | 12
P | در ختم ارزیابی دیپارتمنت ها | تحسین وتمجید دیپارتمنت ها و کارمندان | 13
P | به شکل سالانه | تهیه و طی مراحل گزارش نظارت سالانه تضمین کیفیت و ارسال آن به وزارت تحصیلات عالی | 14
P | سالانه یک مرتبه | تهیه و طی مراحل گزارش کارت اعتبار دهی Score Card و ارسال آن به HEDP | 15
N | از طریق ایمل و تماس ب نماینده های واحد تضمین و بازدید از پوهنتون | تبادل نظر با پوهنتون های همکار در رابطه به چگونگی پیشبرد امور کاری در بخش تضمین کیفیت | 16