## Sheet1
گزارش از تطبیق پلان عملیاتی (action plan) برای چالش های موجوده در پوهنتون طبی کابل جهت بازنگری پوهنتون از مرحله حفظ سند اعتباردهی 1401
شماره | مشکل موجوده | راه حل پیشنهادی | شخص/ اداره مسئول | شخص/ اداره نظارت کننده | حالت
1 | تائید نشدن پلان ستراتیژیک پوهنتون | تعقیب طی مراحل ستراتیژیک پلان | کمیته پلان ستراتیژیک | معاونیت علمی، ریاست پوهنتون | M
2 | تائید نشدن دیدگاه و ماموریت پوهنتون از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی (کتبا) | ارسال دیدگاه وماموریت پوهنتون رسما به وزارت تحصیلات عالی | کمیته پلان ستراتیژیک | معاونیت علمی، ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | M
3 | عدم موجودیت پلان عملیاتی مطابق به پلان ستراتیژیک پوهنتون | تهیه پلان عملیاتی | کمیته پلان ستراتیژیک | معاونیت علمی، ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | M
4 | عدم شریک نمودن معلومات در رابطه به تهیه پلان ستراتیژیک به تمام کارمندان کادری، اداری و محصلین | موجودیت فورم های نیاز سنجی در تمام بخش ها | کمیته پلان ستراتیژیک | معاونیت علمی ، ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | M
5 | عدم گزارش از تطبیق پلان سترا تیژیک پوهنتون | تهیه گزارش از تطبیق ستراتیژیک پلان به شکل سال وار | کمیته پلان ستراتیژیک | معاونیت علمی ، ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | p
6 | عدم موجودیت میکانیزم واضع جهت نظارت از پلان ستراتیژیک | تهیه میکانیزم یا طرزالعمل مشخص در این بخش | کمیته پلان ستراتیژیک | معاونیت علمی،ریاست پوهنتون و امریت تضمین کیفیت | p
7 | عدم میکانیزم مشخص جهت نیاز سنجی در رابطه به تهیه پلان ستراتیژیک پوهنتون و پوهنحی های مربوطه | شواهد مبنی بر موجودیت اسناد نیاز سنجی در رابطه به تهیه پلان از اعضای کادر علمی، اداری ومحصلین | معاونیت علمی، کمیته پلان ستراتیژیک پوهنتون و پوهنحی های مربوطه | ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | M
8 | تکمیل نبودن ماموریت و دیده گاه پوهنتون، پوهنحی ها ودیپارتمنت های مربوطه | تکمیل شدن و تائیدی ماموریت و دیدگاه پوهنتون، پوهنحی ها و دیپارتمنت های مربوطه توسط مراجع ذیربط | آمریت دیپارتمنت ها ، معاونیت علمی و پوهنحی ها | ریاست پوهنتون، معاونیت علمی و ریاست پوهنحی ها. | M
9 | تائید و تکمیل نشدن پلان ستراتیژیک پوهنحی ها | طی مراحل پلان های ستراتیژیک از طریق پوهنحی ها و درج آن در کتاب شورای علمی پوهنحی | ریاست پوهنحی ها | ریاست پوهنحی ها، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | M
10 | عدم موجودیت پلان تطبیقی وعملیاتی در پوهنحی ها، برنامه ماستری، کمیونیتی کالج وسایر بخش ها | تهیه پلان تطبیقی در ادارات متذکره | ریاست پوهنحی ها، امریت برنامه ماستری، آمریت کمیونتی کالج، دیپارتمنت ها و سایر بخش های مربوطه | ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ها، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | M
11 | عدم تطبیق پلان ستراتیژیک در سطح دیپارتمنت های فارغ ده | شواهد درر ابطه به تطبیق پلان ستراتیژیک دیپارتمنت های فارغ ده | دیپارتمنت و ریاست پوهنحی | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | M
12 | نبود برنامه های علمی در مطابقت به نیاز جامعه | شواهد مبنی بر ایجاد برنامه های علمی مطابق به نیاز های جامعه ( برنامه های که تازه ایجاد شده باشد) | ریاست مربوطه، ریاست پوهنتون، معاونیت علمی و EDM | ریاست پوهنتون، ریاست های مربوطه، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | p
13 | موجودیت میکانیزم واضع جهت تعدیل و معقول سازی برنامه های علمی | شواهد مبنی بر اخذ فیدبک از محصلین و جامعه در تعدیل نصاب برای افزایش مهارت های محصلین | ریاست پوهنتون، معاونیت علمی و EDM | ریاست پوهنتون، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | M
14 | عدم شریک نمودن نتایج تحقیقات علمی موسسه با ادارات مربوطه | سند و شواهد مبتنی بر شریک نمودن این نتایج | ریاست پوهنحی و آمریت تحقیقات علمی پوهنتون | معاونیت علمی ، ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ها و آمریت تضمین کیفیت | p
15 | عدم موجودیت نتایج تحقیقات مبنی بر سهم گیری در نیازمندی های جامعه در سطح پوهنحی ها | نتایج بدست آمده از تحقیقات که در آن سهم گیری و نیازمندی جامعه شامل باشد ( در سطح پوهنحی ها اعلان گردد) | ریاست پوهنحی ها و آمریت تحقیقات | معاونیت علمی، ریاست پوهنحی ها، آمریت تحقیقات علمی و آمریت تضمین کیفیت | p
16 | سهیم بودن دیپارتمنت در پلان های تحقیقی پوهنحی ها | شواهد مبنی بر سهیم بودن اعضای دیپارتمنت در پلان های تحقیقاتی در سطح پوهنحی مربوطه | ریاست پوهنحی، امریت تحقیقات علمی و معاونیت علمی | ریاست پوهنحی ها، معاونیت علمی، آمریت تحقیقات علمی و آمریت تضمین کیفیت | M
17 | موجودیت مقالات علمی به سطح ملی و بین المللی | موجودیت شواهد مبنی بر نشر مقالات استادان در سطح ملی و بین المللی وشواهد اشتراک آنها در کنفرانس های بین المللی | آمریت دیپارتمنت ها، ریاست پوهنحی ها و آمریت تحقیقات علمی پوهنتون | معاونیت علمی، آمریت تحقیقات و امریت تضمین کیفیت | M
18 | عدم موجودیت مجله علمی نهاد دررابطه به چاپ تحقیقات بین المللی | شواهد در رابطه به موجودیت مجله که مقالات تحقیقی بین المللی در آن چاپ شده باشد. | آمریت تحقیقات، امریت نشرات و معاونیت علمی | معاونیت علمی، ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | N
19 | نبود بودیجه مشخص در بخش تحقیقات علمی | موجودیت شواهد مبنی بر استقلالیت مالی در بخش تحقیق به منظور عاید آوری در سطح پوهنتون | آمریت تحقیقات علمی، معاونیت علمی و ریاست پوهنتون | آمریت تضمین کیفیت | N
20 | نبود پلان ستراتیژیک، عملیاتی وپلان تطبیقاتی در امریت تحقیقات علمی | شواهد مبنی بر موجودیت تمام پلان ها در آمریت تحقیقات علمی و گزارش از تطبیق این پلان ها | آمریت تحقیقات | معاونیت علمی و امریت تضمین کیفیت | M
21 | نبود تحقیقات علمی مشترک و ساحوی با نهاد های دیگر | شواهد در رابطه به انجام این تحقیقات در سطح نهاد | ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ها و آمریت تحقیقات پوهنتون | ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | p
22 | عدم موجودیت میکانیزم مشخص برای حمایت از کارمندان و استادان که در انکشاف محلی و جامعه سهم فعال دارند | تهیه میکانیزم حمایت از استادان و کارمندان که درانکشاف جامعه سهم فعال دارند | معاونیت مالی اداری، معاونیت علمی | ریاست پوهنتون، آمریت تضمین کیفیت | N
23 | دوسیه های منظم تضمین کیفیت در دیپارتمنت ها وپوهنحی های مربوطه | موجودیت تمام فایل های مربوط به تضمین کیفیت به شکل سالاوار در سطح دیپارتمنت و پوهنحی های مربوطه آن | آمریت دیپارتمنت ها، ریاست پوهنحی ها | آمریت تضمین کیفیت | M
24 | عدم موجودیت نتایج نهایی ارزیابی ها در سطح دیپارتمنت و پوهنحی های مربوطه آن | موجودیت شواهد مبنی بر نتایج ارزیابی های انجام شده توسطه محصل، شف دیپارتمنت و رئیس پوهنحی | آمریت دیپارتمنت ها و ریاست پوهنحی ها | آمریت تضمین کیفیت | M
25 | عدم موجودیت طرح نیاز سنجی به منظور ارتقای ظرفیت استادان دردیپارتمنت ها | موجودیت طرح مشخص در این رابطه با تائید جلسه دیپارتمنت | امریت دیپارتمنت، ریاست پوهنحی | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | p
26 | عدم موجودیت پلان انکشافی برای استادان در دیپارتمنت های فارغ ده | مستند بودن پلان انکشافی در دیپارتمنت های فارغ ده که تایید شورای علمی پوهنحی و دیپارتمنت را از تطبیق آن داشته باشد | آمریت دیپارتمنت و شورای علمی پوهنحی | ریاست پوهنحی ها، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | M
27 | عدم تدویر جلسات آمرین دیپارتمنت با استادان رهنما محصلین | شواهد مبنی بر تدویر این جلسات و ثبت آن در کتاب جلسات دیپارتمنت ها | آمریت دیپارتمنت و ریاست پوهنحی ها | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | M
28 | نبود احصائیه درست و منظم از فارغان در دیپارتمنت های فارغ ده | شواهد کامل از فارغان به شکل منظم در سطح دیپارتمنت فارغ ده | امریت دیپارتمنت، ریاست پوهنحی و معاونیت محصلان | ریاست پوهنحی، معاونیت محصلان و امریت تضمین کیفیت | M
29 | نبود دوره های کارآموزی برای ارتقای ظرفیت محصلین | تدویر برنامه ها علمی و کاربردی برای محصلان جهت ارتقای ظرفیت آنها و معرفی محصلان به شکل دوره یی در این برنامه ها ( مخصوصآ در دیپارتمنت های فارغ ده) | آمریت دیپارتمنت و ریاست پوهنحی ها | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | p
30 | عدم اشتراک اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها در برنامه های آموزشی ارتقای کیفیت | شواهد مبنی بر اشتراک استادان در برنامه ای ارتقای کیفیت پوهنحی و پوهنتون | دیپارتمنت و پوهنحی | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | M
31 | عدم موجودیت نتایج ارزیابی خودی استاد توسط محصل | شواهد در رابطه به نتایج ارزیابی خودی استاد | استاد و دیپارتمنت مربوطه | پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | M
32 | عدم موجودیت میکانیزم منظم برای نظارت از ساعات درسی | شواهد در رابطه به موجودیت یک میکانیزم مشخص برای نظارت از ساعات درسی ( علمی و لکچر) | معاونیت محصلان، ریاست پوهنحی ها و امریت دیپارتمنت | ریاست پوهنتون، معاونیت محصلان، ریاست پوهنحی ها وامریت تضمین کیفیت | M
33 | نداشتن تومیت ها با سایر نهاد های علمی به منظور بلند بردن ارتقای ظرفیت استادان کادری | موجودیت شواهد از داشتن تومیت ها در سطح دیپارتمنت های فارغ ده و پوهنحی های مربوط آن | معاونیت علمی، ریاست پوهنحی ها و آمریت دیپارتمنت ها | ریاست پوهنتون، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | M
34 | عدم موجودیت کتابخانه دیجیتالی در سطح پوهنتون | شواهد بر موجودیت کتابخانه دیجیتالی و اتصال آن به مراجع بین المللی جهت استفاده در تحقیقاتی علمی استادان و محصلین | معاونیت علمی، ریاست پوهنتون، امریت کتابخانه و آمریت تحقیقات علمی | ریاست پوهنتون وآمریت تضمین کیفیت | N
35 | عدم موجودیت کتابخانه مشخص د رسطح دیپارتمنت های فارغ ده | شواهد موجودیت کتابخانه در سطح دیپارتمنت به منظور ارتقای معلومات علمی و انجام تحقیقات علمی برای استادان ومحصلین | ریاست پوهنحی و دیپارتمت متذکره | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | M
36 | نبود احصایه مشخص از استفاده کتابخانه و منابع معلوماتی در سطح دیپارتمنت فارغ ده و پوهنحی ها | موجودیت معلومات مشخص در رابطه به استفاده ازکتابخانه ( در سطح پوهنحی و دیپارتمنت های فارغ ده) | ریاست پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده وامریت کتابخانه پوهنتون | معاونیت علمی و امریت تضمین کیفیت | M
37 | عدم استفاده از مفاد تومیت های موجوده در سطح دیپارتمنت ها | شواهد مبنی بر استفاده ازمفاد تومیت های موجوده در سطح دیپارتمنت | امریت دیپارتمنت ها و ریاست پوهنحی | ریاست پوهنحی، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت | p
38 | نداشتن میکانیزم مشخص جهت بررسی از تطبیق نصاب | موجودیت شواهد مبنی بر داشتن میکانیزم مشخص به منظور ارزیابی نصاب توسط شف دیپارتمنت | شف دیپارتمنت، معاونیت علمی ریاست پوهنحی هاEDM | ریاست پوهنحی و امریت تضمین کیفیت | M
39 | سهم گیری ضعیف محصلین در تهیه نصاب تحصیلی | شواهد مبنی برسهیم شدن محصلین در نصاب تحصلی | EDM | معاونیت علمی | M
40 | عدم سهم گیری کارمندان در پلان تطبیقی | شواهد در رابطه به ساختن پلان تطبیقی ریاست پوهنتون و بخش های مربوطه آن که کارمندان نیز در آن سهم داشته باشند | ریاست پوهنتون و سایر بخش ها | ریاست پوهنتون، ریاست های مربوطه و آمریت تضمین کیفیت | M
41 | نداشتن لایحه وظایف کمیته ها | ساختن لایحه وظایف برای تمامی کمیته ها در سطح پوهنتون | معاونیت علمی، معاونیت موسسات صحی و معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون | M
42 | عدم موجودیت کتلاگ ها دربعضی از پوهنحی ها | موجویت شواهد مبنی بر تهیه کتلاگ در تمام پوهنحی ها | معاونیت محصلان، ریاست پوهنحی ها معاونیت علمی و آمریت نشرات پوهنتون | ریاست پوهنتون ومعاونیت علمی | M
43 | کم رنگ بودن استفاده از نظریات اصلاحی محصلان | اشتراک محصلان در کمیته ها و استفاده از نظریات آنها | معاونیت محصلان و ریاست پوهنحی ها | ریاست پوهنتون، معاونیت محصلان وامریت تضمین کیفیت | M
44 | کم رنگ بودن نیازسنجی آموزشی توسط محصلان، فارغان و استخدام کنندگان در رابطه به تهیه نصاب تحصیلی و مرور دوره یی برنامه های علمی | موجودیت فورم نیازسنجی آموزشی ونتایج آن برای محصلان، فارغان و استخدام کنندگان | معاونیت محصلان و ریاست پوهنحی ها | ریاست پوهنتون،معاونیت محصلان،EDMوامریت تضمین کیفیت | p
45 | عدم موجودیت تحقیق و میکانیزم آن در میان کارمندان و کم رنگ بودن آن در بین محصلین | ایجاد میکانیزم تحقیق محصلان و کارمندان و تشویق آنها برای تحقیقات | معاونیت اداری و آمریت تحقیقات | ریاست پوهنتون و معاونیت محصلان | N
46 | عدم موجودیت پلان تحقیقاتی در سطح پوهنحی ها | تهیه یک پلان منظم واحد تحقیقاتی در سطح پوهنحی ها | ریاست پوهنحی ها | آمریت تحقیق | M
47 | کم رنگ بودن استفاده از نظریات محصلان در پروسه بهبود تدریس در سطح دیپارتمنت ها | استفاده از نظریات محصلان در سطح دیپارتمنت ها برای بهبود تدریس | آمریت دیپارتمنت ها | ریاست پوهنحی ها | M
48 | عدم موجودیت میکانیزم جهت نظارت از حدود آزادی های اکادمیک و عدم موجودیت آگاهی آزادی های اکادمیک | تهیه میکانیزم آزادی های اکادمیک و آگاهی دهی محصلین و استادان از آزادی های اکادمیک | معاونیت علمی و معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون | M
49 | عدم موجودیت استفاده از نظریات فارغ التحصیلان در برنامه های علمی و عدم ارتباط پوهنتون با استخدام کنندگان | ایجاد Alumni club و برقراری ارتباطات با استخدام کنندگان | معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون | P
50 | کم رنگ بودن پلان منظم در رابطه تشخیص نیازمندی های محصلان | ساختن یک پلان کاری منظم جهت تشخیص نیازمندی های محصلین | معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون | M
51 | عدم موجودیت برنامه مشخص در رابطه به تشویق محصلان نخبه | موجودیت شواهد در رابطه به تشویق محصلان نخبه در نظر گرفتن مکافات برای آنها | ریاست پوهنحی ها ومعاونیت محصلان | ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | M
52 | عدم موجودیت میکانیزم مشخص برای رسیدگی به شکایات محصلان | موجودیت این میکانیزم و شواهد مبنی بر تطبیق ان | معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون وآمریت تضمین کیفیت | M
53 | عدم اشتراک محصلین در فعالیت های خارج از کریکولم | موجودیت شواهد مبنی بر تائید این فعالیت ها | معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون و امریت تضمین کیفیت | M
54 | کم رنگ بودن فعالیت های اتحادیه محصلان در سطح پوهنتون وپوهنحی های مربوطه | شواهد مبنی بر تائید فعالیت این کمیته در سطح پوهنتون وپوهنحی ها | معاونیت محصلان وریاست پوهنحی ها | ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | p
56 | عدم موجودیت نتایج منظم سالانه در بخش تطبیق پالیسی نظم و عدالت | تهیه گرارش از تطبیق این پالیسی | معاونیت محصلان (فرد مسئول) | آمریت تضمین کیفیت | M
57 | نامنظم بودن پروسه نظارت از پالیسی انظباطی در سطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها، سهیم نبودن محصلین در ارتباط به انکشاف پالیسی انظباتی | منظم ساختن پالیسی انظباتی در سطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها، سهم گرفتن محصلین در انکشاف پالیسی | معاونیت محصلان، ریاست پوهنحی ها و آمریت های دیپارتمنت ها | ریاست پوهنتون و معاونیت علمی | M
58 | عدم موجودیت مرکز مشوره دهی و مرکز کاریابی در سطح پوهنتون | ارائه شواهد مبنی بر کارکرد های این دو مرکز در سطح پوهنتون | معاونیت محصلان | ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | P
59 | عدم موجودیت کمیته فرهنگی در سطح پوهنتون | شواهد از ایجاد موجودیت کمیته فرهنگی و فعالیت های این کمیته | معاونیت محصلان و ریاست پوهنتون | آمریت تضمین کیفیت و ریاست پوهنتنون | M
60 | عدم موجودیت کمیته مالی و اداری جهت نظارت و تطبیق بودیجه نظر به ستراتیژیک پلان پوهنتون | موجودیت کمیته مالی و اداری جهت نظارت از چگونگی تطبیق بودیجه نظر به ستراتیژیک پلان پوهنتون | امریت مالی و معاونیت اداری و مالی پوهنتون | ریاست پوهنتنون و امریت تضمین کیفیت | M
61 | گزارش مالی در سطح پوهنتون | موجودیت شواهد مبنی بر تهیه گزارش مالی به شکل ربع وار و ارسال آن به وزارت تحصیلات عالی | امریت مالی و معاونیت اداری و مالی پوهنتون | آمریت تضمین کیفیت و ریاست پوهنتنون | M
62 | نظر سنجی در رابطه بودیجه نهاد | شواهد مبنی بر نظر سنجی در رابطه به تهیه و ترتیب بودیجه درسطح پوهنتون | امریت مالی و معاونیت اداری و مالی پوهنتون | ریاست پوهنتون و امریت تضمین کیفیت | N
63 | تائیدی بودیجه پوهنتون در شورای علمی | شواهد مبنی بر تائیدی و ارائه بودیجه مالی در شورای علمی پوهنتون | امریت مالی و معاونیت اداری و مالی پوهنتون | ریاست پوهنتون و آمریت تضمین کیفیت | M
64 | عدم موجودیت طرح منظم نیاز سنجی ارتقای ظرفیت کمی وکیفی در رابطه به کارمندان اداری و کادری پوهنتون | شواهد دررابطه به موجودیت یک طرح مشخص در این بخش وتائید طرح متذکره در شورای علمی پوهنتون | امریت استادان، امریت منابع بشری پوهنتون | معاونیت علمی، معاونیت اداری و آمریت تضمین کیفیت | N
65 | عدم موجودیت پلان علمیاتی و تطبیقی در سطح شفاخانه ها | شواهد مبنی بر موجودیت پلان های تطبیقی و عملیاتی از تفاهم نامه ها و قرارداد های موجوده در سطح شفاخانه های کادری | ریاست شفاخانه ها و معاونیت موسسات صحی | ریاست پوهنتون، معاونیت موسساتی صحی وآمریت تضمین کیفیت | M
66 | عدم موجودیت پلان انکشافی اعضای کادر علمی | تهیه و تطبیق پلان انکشافی برای اعضای کادر علمی و تائید آن در شورای علمی پوهنتون | امریت استادان | معاونیت علمی و امریت تضمین کیفیت | M
67 | عدم موجودیت پلان انکشافی برای کارمندان اداری | تهیه پلان به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداری و تطبیق آن به شکل سال وار | آمریت منابع بشری | معاونیت مالی واداری و امریت تضمین کیفیت | M
68 | عدم پلان انکشافی آمریت تهیه وتدارکات | تهیه وترتیب پلان انکشافی آمریت تهیه و تدارکات در سطح پوهنتون و گزارش از تطبق این پلان | امریت تهیه وتدارکات، معاونیت اداری | معاونیت مالی واداری و امریت تضمین کیفیت | M
69 | عدم موجودیت پلان انکشافی در سطح معاونیت موسسات صحی پوهنتون | شواهد مبنی بر موجودیت پلان انکشافی و گزارش از تطبیق آن در سطح معاونیت موسساتی صحی | ریاست شفاخانه ها و معاونیت موسسات صحی | ریاست پوهنتون، معاونیت موسساتی صحی وآمریت تضمین کیفیت | M

## Sheet4
99
99
99
99
99
99 |  | 11 | 22
99 |  | 11 | 22
99 | ش | 11 | 22
99 | ش | 11 | 22
99 | ش | 11 | 22
99 | ش | 11 | 22
99 | ش | 11 | 22
| ش | 11 | 22
| ش | 11 | 22
| ش | 11 | 22
| ش | 11 | 22
| ش | 11 | 22
| ش | 11 | 22